## Hoja 1
Anverso de la historia de usuario: Información |  |  | Reverso de la historia de usuario: Pruebas de aceptación
1 | Registro de cliente |  | - Ingresar un correo electronico invalido y verificar que se produce un error. - Dejar vacíos los campos obligatorios y verificar que se produce un error. - Ingresar una contraseña que no cumpla con las restricciones y verificar que se produce un error. - Ingresar toda la información correctamente y verificar que el registro es exitoso.
Como cliente quiero registrarme en el sistema ingresando información básica como: correo electronico, nombres, apellidos, documento de identidad (opcional), dirección (opcional), fecha de nacimiento, contraseña, para luego poder ingresar al sistema.
Estimación: 1 día
Prioridad: 10 |  | Dependiente de: X
2 | Ingresar al sistema |  | - Ingresar un correo invalido o que no se encuentre en el sistema y verificar que se produce un error. - Ingresar un correo valido con una contraseña que no corresponda y verificar que se produce un error. - Dejar todos los campos vacíos y verificar que se produce un error. - Ingresar todos los datos correctamente y verificar que al usuario se le redirige al menú principal de la aplicación.
Como usuario (cliente o vendedor) quiero ingresar al sistema, llenando datos como correo electronico y contraseña para comprar productos en caso de ser cliente o gestionar una tienda en caso de ser vendedor.
Estimación: 2 horas
Prioridad: 10 |  | Dependiente de: 1
3 | Registro de tienda |  | - Ingresar un NIT invalido o ya existente en el sistema y verificar que se produce un error. - Ingresar todos los datos correctamente y verificar que se crea la tienda y el rol cambia de cliente a vendedor. - Ingresar información que ya esté registrada en el sistema y verificar que se produce un error.
Como cliente quiero registrar una tienda en el sistema ingresando datos como: NIT, razón social, lineas de contacto e información del propietario, para convertirme en vendedor y ofertar mis productos a través de la aplicación.
Estimación: 1 día
Prioridad: 10 |  | Dependiente de: 2
4 | Modificar información de la tienda |  | - Editar uno o varios campos y verificar que el cambio se realiza satisfactoriamente. - Ingresar información inválida, que ya está registrada o no pertinente y verificar que se produce error.
Como vendedor quiero editar la información de la tienda para modificar la razón social, líneas de contacto, misión, visión, historia y demás información que se considere pertinente.
Estimación: 2 días
Prioridad: 7 |  | Dependiente de: 3
5 | Personalizar el aspecto de la tienda |  | - Ingresar un logo con dimensiones muy grandes o muy pequeñas y verificar que se produce un error. - Realizar cambios sobre el aspecto de la tienda y verificar que se realizan correctamente.
Como vendedor quiero personalizar el aspecto de la tienda para realizar acciones como: establecer un logo, establecer un fondo, modificar los colores de la tienda y configurar la ubicación de las secciones.
Estimación: 3 días
Prioridad: 7 |  | Dependiente de: 3
6 | Gestionar productos |  | - Agregar un producto y verificar que se añade a la base de datos y al inventario. - Eliminar un producto y verificar que desaparece de la base de datos y del inventario. - Editar un producto y verificar que los cambios se producen satisfactoriamente.
Como vendedor quiero agregar, eliminar y editar productos; la información que se puede editar comprende: el nombre, la imagen, el tipo, el precio, la descripción, la cantidad y la información de envió.
Estimación: 2 días
Prioridad: 10 |  | Dependiente de: 3
7 | Gestionar envíos |  | - Realizar una venta y verificar que se haya enviado una notificación al vendedor, informándole que se ha realizado una compra. - Realizar una venta y verificar que se haya enviado una notificación al vendedor, informándole acerca del status de los envíos de sus productos (En Ruta, Recibido).
Como vendedor quiero gestionar los envíos de los productos de mi tienda para coordinar y verificar la entrega de los mismos.
Estimación: 2 días
Prioridad: 9 |  | Dependiente de: 6,13
8 | Ver información de las ventas |  | - Realizar una venta y verificar que se registra la información en la sección de ventas del vendedor. - Realizar varias ventas y verificar que todas se hayan registrado en el historial de ventas. - Realizar varias ventas y verificar que los cálculos estadísticos realizados sean correctos.
Como vendedor quiero observar en cualquier momento la información de las ventas realizadas en mi tienda para tener conocimiento de la facturación, estadisticas de los productos y ganancias de la tienda.
Estimación: 3 días
Prioridad: 9 |  | Dependiente de: 13
9 | Actualizar y añadir información personal |  | - Dejar vacíos los campos obligatorios y verificar que se produce un error. - Actualizar la contraseña por una que no cumpla con las restricciones y verificar que se produce un error. - Actualizar y añadir toda la información correctamente y verificar que el proceso es exitoso.
Como cliente quiero actualizar la información basica que ingreso al registrarme (correo electronico, nombres, apellidos, documento de identidad, dirección, fecha de nacimiento, contraseña). Además quiero añadir y actualizar información personal adicional como: Número de telefono fijo, número de celular, redes sociales y preferencias.
Estimación: 1 día
Prioridad: 5 |  | Dependiente de: 1
10 | Visualizar tiendas del sistema |  | - Añadir una tienda al sistema y verificar que se visualiza correctamente en el menu principal de tiendas. - Seleccionar una tienda registrada en el sistema y verificar que lleve al cliente/invitado al portal de la tienda correcto.
Como cliente/invitado quiero visualizar las tiendas del sistema para seleccionar alguna de mi interes y acceder a ella.
Estimación: 12 horas.
Prioridad: 9 |  | Dependiente de: 3
11 | Visualizar productos de una tienda seleccionada. |  | - Como invitado interactuar con un producto y verificar que se le redirige al carrito de compras. - Añadir un producto a la tienda y verificar que se visualiza correctamente en la sección de productos.
Como cliente/invitado quiero visualizar los precios, imágenes, descripciones y opiniones de los productos que posee la tienda que seleccione para poder interactuar con ellos.
Estimación: 2 días.
Prioridad: 9 |  | Dependiente de: 6, 3, 10
12 | Añadir productos al carrito |  | - Como cliente añadir un producto al carrito de compras y verificar que se añade correctamente. - Intentar añadir un producto sin stock al carrito de compras y verificar que se produce un error.
Como cliente quiero añadir productos del carrito de compras para tener control del conjunto de productos que compraré.
Estimación: 5 horas.
Prioridad: 8 |  | Dependiente de: 3, 11
13 | Comprar |  | - Al tener el carrito de compras vacio imposibilitar el seguimiento del proceso de compra. - Al tener un producto sin disponibilidad en el carrito de compra lance un aviso al usuario. - Al hacer una compra y no realizar el pago a tiempo lanzar un error e imposibilitar la compra.
Como cliente quiero comprar los productos de mi carrito de compras para proceder con el proceso de pago y que posteriormente la cantidad adquirida de productos sea descontada del inventario de la tienda.
Estimación: 2 días
Prioridad: 7 |  | Dependiente de: 12
14 | Reseña |  | - Realizar un comentario o una calificación respecto a un producto y/o tienda y verificar que se añade correctamente. - Al escribir comentarios fuera de los parametros y restricciones permitidas muestra error y no permite su publicación.
Como cliente quiero calificar, puntuar y comentar los productos o tiendas, para dar una opinión sobre estos, sus servicios o dar a conocer una experiencia personal.
Estimación: 1 día.
Prioridad: 4 |  | Dependiente de: 10
15 | Realizar devoluciones (Lado del cliente) |  | - El cliente hace un reclamo a traves del sistema, se verifica en la base de datos que el cliente realizo la compra y se procede a notificar al respectivo vendedor. - Dado que haya algún problema con la petición de devolución y el vendedor, entonces reportar error al cliente.
Como cliente quiero tener el derecho de hacer un reclamo por defectos o incovenientes con mi producto para solicitar la devolucion del mismo.
Estimación: 1 día.
Prioridad: 8 |  | Dependiente de: 13, 16
16 | Realizar devoluciones (Lado del vendedor) |  | - El vendedor recibe una notificación luego de que el cliente haga un reclamo a traves del sistema y se haya validado correctamente a traves de la base de datos de ventas generales. - El vendedor confirma que una venta ha sido reembolsada y el sistema actualiza su base de datos de ventas, cambiando el status de la venta de ENTREGADO a REEMBOLSADO.
Como vendedor quiero ser notificado de inconformidades por parte del cliente con el producto adquirido en mi tienda virtual, para asi dar con una solución que satifaga los intereses del cliente y mios.
Estimación: 1 días.
Prioridad: 8 |  | Dependiente de: 15, 13
17 | Gestionar carrito |  | - Añadir un producto al carrito y verificar que se visualiza correctamente en la interfaz del carrito. -Eliminar un producto del carrito y verificar que el producto se elimina de la interfaz del carrito y que el precio total disminuye.
Como cliente quiero gestionar el carrito de compras para visualizar los productos que he seleccionado hasta el momento, eliminar algún producto del carrito o proceder con el proceso de compra.
Estimación: 1 días.
Prioridad: 8 |  | Dependiente de: 12
18 | Recomendar Productos |  | - Añadir varios productos al carrito relacionados con una actividad en concreto (cocinar un pastel, realizar un arreglo mecánico) y verificar que el sistema hace una recomendación adecuada de productos de acuerdo a la actividad detectada.
Como cliente quiero que el sistema me recomiende productos para agregar al carrito de acuerdo a los productos que busco o que tengo actualmente en el carrito.
Estimación: 4 días
Prioridad: 7 |  | Dependiente de: 17
19 | Eliminar Tienda |  | - Lanzar un error si no se ha creado una tienda antes de intentar eliminarla
Como vendedor quiero eliminar las tiendas que tenga registradas en el sistema, junto con productos y demás información relacionada con la tienda, para que esta no siga apareciendo como registrada en el sistema.
Estimación: 4 días
Prioridad: 7 |  | Dependiente de: 3
20 | Habilitar y deshabilitar visibilidad de tienda |  | - Al intentar interactuar con opciones exclusivas para las tiendas habilitadas, lanzar un error, pidiendo la habilitacion de la cuenta para continuar.
Como vendedor quiero poder habilitar y deshabilitar la visibilidad de mi tienda de la plataforma web del sistema, para evitar que clientes puedan verla y realizar compras en ella
Estimación: 4 días
Prioridad: 5 |  | Dependiente de: 3
21 | Contestar preguntas |  | - Si se usan palabras mal sonantes o inapropiadas dentro del mensaje lanzar un error.
Como vendedor quiero poder responder preguntas que me hagan usuarios de la plataforma sobre un producto en particular. y tener el control sobre las preguntas que son visibles para los usuarios en dicho producto.
Estimación: 3 días
Prioridad: 7 |  | Dependiente de: 22
22 | Preguntar |  | - Lanzar un error si se usan palabras mal sonantes o inapropiadas dentro del mensaje.
Como cliente quiero poder hacer preguntas a un vendedor de la plataforma para resolver dudas acerca de la tienda y/o de cierto producto en particular.
Estimación: 3 días
Prioridad: 7 |  | Dependiente de: 21